## Sheet1
START DATE | TASK | HOUR / DURATION | END DATE | OPERATED BY …..
2018-03-13 | DRAW GANTT CHART | 2 | 2018-03-14 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-14 | START WRITING REPORT | 1 | 2018-03-14 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-15 | START RESEARCH | 4 | 2018-03-18 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-16 | RESEARCH CONTINUE | 4 | 2018-03-18 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-17 | RESEARCH CONTINUE | 4 | 2018-03-18 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-18 | RESEARCH CONTINUE | 4 | 2018-03-18 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-19 | RESEARCH CONTINUE | 4 | 2018-03-19 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-20 | SKECHES | 4 | 371902 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-21 | LAY-OUT ON PHOTO EDITOR | 4 | 2018-03-20 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-22 | LAY-OUT ON PHOTO EDITOR | 4 | 2018-03-20 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-23 | EXTRAL RESEARCH | 4 | 2018-03-21 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-24 | COLOR PICKING | 4 | 2018-03-22 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-25 | DESIGN CONCLUDE | 2 | 2018-03-25 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-26 | REVIEW DONE ACTIVITIES | 4 | 2018-03-26 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-27 | CHOOSE IMAGE | 4 | 2018-03-27 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-28 | HTML / CSS . | 4 | 2018-04-30 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-29 | HTML / CSS . INDEX | 4 | 2018-03-29 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-30 | CODE SEARCH | 4 | 2018-03-30 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-03-31 | TESTING & REVIEW | 4 | 2018-03-31 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-01 | CODE SEARCH | 4 | 2018-04-01 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-02 | INDEX PAGE TESTING | 4 | 2018-04-02 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-03 | HTML / VISIT FORM PAGE | 4 | 2018-04-03 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-04 | CODE SEARCH / CSS | 4 | 2018-04-04 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-05 | VISIT FORM TESTING | 4 | 2018-04-05 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-06 | CSS CODE EXPERIMENT | 4 | 2018-04-06 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-07 | UPDATE REPORT | 1 | 2018-04-07 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-08 | NEWS PAGE HTML / CSS | 4 | 2018-04-08 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-09 | REVIEW NEWS PAGE | 4 | 2018-04-09 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-10 | CAREER PAGE HTML / CSS | 4 | 2018-04-10 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-11 | REVIEW CAREER PAGE | 4 | 2018-04-11 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-12 | ABOUT US HTML / CSS | 4 | 2018-04-12 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-13 | REVIEW ABOUT US | 4 | 2018-04-13 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-14 | PROJECT REVIEW | 4 | 2018-04-14 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-15 | UPDATE REPORT | 1 | 2018-04-15 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-16 | GENERAL TESTING | 2 | 2018-04-16 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-17 | CSS CODE EXPERIMENT | 2 | 2018-04-17 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-18 | MEDIA QUERRIES | 2 | 2018-04-18 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-19 | FOOTER | 4 | 2018-04-19 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-20 | RESPIONSIVENESS | 2 | 2018-04-20 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-21 | PROJECT REVIEW | 2 | 2018-04-21 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-22 | UPDATE REPORT | 1 | 2018-04-22 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-23 | TESTING LOADING TIME | 1 | 2018-04-23 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-24 | CROSS CHECKING | 1 | 2018-04-24 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-25 | UPLOAD TO WEBSITE | 1 | 2018-04-25 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-26 | CHECK FUNTIONALITY | 1 | 2018-04-26 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-27 | DETAIL REPORT | 1 | 2018-04-27 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-28 | USMMARISE REPORT | 1 | 2018-04-28 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-29 | PROVE READ REPORTY | 2 | 2018-04-30 | FRONT -END- DEVELOPER
2018-04-30 | SUMITION | 1
147